Bilan de la 1ère réunion du Comité d’organisation du Mardi 16 mars 2021

**16h00 – Lycée de Papara.**

Présents :

M. CORNILLAULT, Proviseur du Lycée de Papara

M. AMATTE, IPR EPS

MME LLORCA, Directrice USSP

MME VIVISH, Mairie de Taiarapu Est

Les professeurs EPS : M HENRY-LEO, Mme COSTE, M. AURIEL, Mme ATENI, Mme AUMARD, M BAZIN, M PERROY, M MARAETEFAU, M COSTE

Le 16 mars 2021, les membres présents se sont réunis afin de présenter le projet « les relais de Teahupoo »

**Mr Cornillault**, remercie l’ensemble des personnes présentes et affirme son soutien au dit projet.

**1-Présentation du projet**

**M Henri-Léo et Mme Coste** présente le projet :

1-Objectifs du projet

2-Caractéristiques de la course

3-Le trajet du relais

4-Les véritables enjeux de ce relais

5-La mise en réseau des acteurs

6-L’opérationnalisation du projet

7-La création du comité d’organisation

8-Les différentes commissions

9-L’appel à candidature

**2-Questions diverses**

**M l’IPR** fait plusieurs remarques :

* Prévoir une date de repli en cas d’annulation de la manifestation le 26 mai 2021
* Informer les IEN de la circonscription pour sensibiliser aussi les élèves de primaire sur cette manifestation et sur les valeurs qu’elle porte
* Informer le comité olympique, le ministère des sports
* Modifier le nombre de commissions en regroupant certaines entre elles
* Demander une participation et de l’aide aux collègues d’EPS de collège pour organiser et encadrer la manifestation

M Henri-Léo rappelle que ces collègues sont en vacances scolaire, Mme la directrice propose déjà de solliciter les délégués de district, les référents d’activités et les professeurs qui veulent bien venir donner un coup de main bénévolement.

* M l’IPR propose aussi de faire fonctionner la course de relais par tronçon : en arrêtant les 1ers arrivés et en redonnant un départ à chaque poste de relais. Cela évitera de démobiliser l’équipe qui aurait accumulé trop de retard, cela créera une émulation au départ de chaque poste de relais.

Mme la directrice ajoute que cela permettra aussi de libérer plus rapidement la route.

**Mme Vivish** précise que les mairies proposent de s’occuper de la mise en place des tables et d’un chapiteau à l’arrivée mais aussi du ravitaillement en eau.

Elle précise aussi que sa commune a le contrôle total du dernier tronçon de la course avec une voie facile à gérer qui pourrait permettre la participation en toute sécurité des personnes en situation de handicap.

**Mme la directrice de l’USSP**, apporte de nouveaux éléments :

* La fédération handisport propose une animation sur chaque poste de relais avec des musiques par exemple.
* L’USSP qui est en partenariat avec la Brasserie de Tahiti aura des « big bag » d’eau qui seront ramenées au recyclage pour laisser le site propre.
* Elle précise qu’il faudra aussi gérer les attroupements le long du parcours afin de respecter les conditions de la situation sanitaire
* Elle demande aussi à avoir rapidement le nombre de bénévoles afin de demander des tee-shirts à notre partenaire « Brasserie de Tahiti »
* Elle informe aussi que la section surf de Mahina va fabriquer des récompenses pour les 3 équipes. Il faut donner rapidement ce que l’on souhaite inscrire dessus.
* Elle va aussi demander au CJA de fabriquer des petits « U’u » qui serviront de témoin à chaque équipe. Elle précise qu’un grand U’u a déjà été fabriqué et qu’il sera le symbole de Génération 2024
* Elle propose enfin qu’une équipe de ténors se constitue pour participer à la course

**M Perroy**, intervient en disant qu’il ne pense pas que ce soit une bonne idée de décaler les horaires de bus de ce mercredi-là à 13h30.

L’assemblée propose alors d’avancer la course à 9h au lieu de 10h. Il faut contacter le transporteur NTCE pour savoir s’ils peuvent emmener dès 7h le matin les élèves de Papara et SCT.

**M Auriel** demande si les équipes sont mixtes ou non. La réponse est donnée que oui, chaque établissement constitue ses équipes comme il le souhaite.

Par contre Mme la Directrice rappelle que tous les coureurs doivent être licenciés.

**M Henri-Léo** demande s’il est possible d’avoir des licences challenge pour cette manifestation afin d’inciter de nouveaux élèves à venir. Mme la directrice répond que les licences challenge sont financées par la CPS et que ce ne sera pas possible. Par contre on va envisager une license moins chère pour les élèves qui ne participent qu’à cette manifestation. M le proviseur du lycée de Papara précise qu’il trouve important que les élèves payent une petite participation afin d’être équitable avec ceux qui sont déjà licenciés.

**Mme Coste**, propose qu’une affiche soit créée par les élèves pour promouvoir cette manifestation. Un concours sera donc lancé au sein des 3 établissements en faisant appel notamment aux collègues d’arts plastiques et d’arts appliqués. Mme la directrice se charge de lancer le concours au plus vite.

**3-Date de la 2ème réunion (par commission)**

Les personnes présentes se mettent d’accord pour une nouvelle réunion **le mardi 30 mars à 16h au Lycée de Papara.**

Le lieu reste inchangé car la plupart des membres sont déjà en formation au lycée de Papara ce jour-là.

**NOUVEAU BUREAU DE L ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE TUIANU LE GAYIC - PAPARA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **NOM** | **PRENOM** | **DATE DE NAISSANCE** | **LIEU DE NAISSANCE** | **NATIONALITE** | **ADRESSE** | **TELEPHONE** | **NUMERO BOITE POSTALE** |
| Président | Cornillault | Thierry | 16/06/1964 | Fontenay aux roses | Française | Lycée Tuianu le gayic Pk 38,2 côté montagne 98712 Papara | 89-54-55-79 | 120 001papara |
| secrétaire | Auriel | Cyril | 24/02/1975 | Aurillac | Française | Résidence Vaihi PK 39,5 côté mer 98712 Papara | 87-34-81-58 | 121 407Papara |
| trésorier | Coste | Hélène | 06/01/1979 | Cahors | française | Rés Vaihi pk 39.5 côté mer98712 PAPARA | 87-71-26-75 | 121382papara |

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h00

|  |  |
| --- | --- |
| Le président, | Le secrétaire de séance, |
| M.Thierry Cornillault, | M. Cyril AURIEL, |